NR.642/13.09.2024

PLANUL OPERAȚIONAL 2024-2025

| Ținta1.ObiectivulI: Proiectarea și eficientizarea activității manageriale în raport cu o diagnoză specifică și realistă. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicator de performanță:Îmbunătățirea cu cel puțin10%,a realizărilor(cuanatificabile)din anul precedent. |  |  |  |  |  |
| ACȚIUNI | RESURSE | RESPONSABILI | BENEFICIARI | TERMEN | EVALUARE |
| Realizarea diagnozei prin analiza anului școlar precedent (disfuncții, neajunsuri, direcții de acțiune, realizări). | Interne+ filială | Director, C.A.,coordonator structură,comisia curriculum | Întregul colectiv | Septembrie | Analize |
| Revizuire P.D.I.,prezentarea în C.P.și aprobarea în C.A. | Interne+ filială | Director (echipade elaborare) | Întregul colectiv | Octombrie | Proces verbal |
| Revizuire R.O.F,R.I. și fișele de post,conform reglementărilor din Contractul colectiv de muncă. | Interne+ filială | Director,C.P, C.A, secretar | Întregul colectiv | Noiembrie | Document final |
| Activități de control , ce se vor constitui într-un mecanism de reglare a sistemului , de stimulare a inițiativelor, de generalizare a experienței pozitive. | Interne | Director, șefi catedră/comisii | Întregul sistem | Săptămânal | Rapoarte |
| Arhivarea documentelor,întocmirea corectă și la timp a Contractelor individuale de muncă, completarea la zi a dosarelor personale. | Interne | Secretar | Întregul personal | De câte ori este cazul | Verficare periodică |

| Ținta1.Obiectivul II:Impelmentarea , monitorizarea și evaluarea aplicării în C.C.C.,a regulamentelor elaborate de M.E. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicator de performanță: Absența din Raportul anual de audit , a notificărilor negative privind aplicarea actelor normative care stau la baza organizării și desfășurării activităților specifice. |  |  |  |  |  |
| ACȚIUNI | RESURSE | RESPONSABILI | BENEFICIARI | TERMEN | EVALUARE |
| Verificarea existenței în unitate a actelor Normative actualizate și a legislației la zi care privește/are tangențe cu învățământul și domeniul de activitate. | Interne+ filială | Director, C.A.,coordonator structură,comisia curriculum | Întregul colectiv | Septembrie | Sondaj |
| Studierea,aplicarea corectă dar și în termen,a tuturor actelor normative care reglementează activitatea în acest sector. | Interne | Director,contabil șef, secretariat, administrație | Întregul Colectiv | Săptămânal | Rapoarte pe compartimente |
| Informarea promptă a cadrelor și afișarea Operativă a modificărilor și precizărilor legale cu privire la sistem. | Interne+ Filială | Director, secretariat | Întregul Colectiv | Decâteori este cazul | Analize periodice |
| Aplicarea legislației referitoare la protecția muncii și P.S.I., respectarea prevederilor Legii nr.319/2006,Legii307/2006,privind pregătirea din punct de vedere sanitar a unității de învățământ. | Interne, externe | Director, administrator | Întregul colectiv,elevi, părinți | Permanent | Verificare zilnică |
| Monitorizarea și evaluarea permanentă a calității documentelor de organizare, planificare, evidență și control. | Interne | Director,CA, comisia curriculum | Întregul personal | De câte ori este cazul | Verficare periodică |

| Ținta2.Obiectivul I:Optimizarea procesului educațional și creșterea calității acestuia. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicator de performanță:Participarea instituției la cel puțin 10 acțiuni din calendarele activităților educative. |  |  |  |  |  |
| ACȚIUNI | RESURSE | RESPONSABILI | BENEFICIARI | TERMEN | EVALUARE |
| Efectuarea demersurilor necesare în vederea constituirii C.E.A.C. (daca este cazul). | Interne | Director, C.A.,coordonator structură,comisia curriculum | Întregul colectiv,elevii, părinții | 30.10.2024 | Portofoliu C.E.A.C. |
| Stabilirea procedurilor specifice de evaluare, asigurare, control și ameliorare a calității educației din C.C.C. | Interne | Comisia C.E.A.C. | Întregul Colectiv | 30.11.2024 | Număr proceduri realizate |
| Urmărirea indicatorilor de performanță în activitatea cercurilor. | Interne+ Filială | Director,comisii | Elevii | Permanent | Rezultate obținute |
| Adaptarea orarului cercurilor la programul liber al elevilor (sâmbăta, duminica). | Interne | Profesorii coordonatori | Elevii | Semestrial | Orar cercuri |
| Audiențe/consultații între conducerea unității/coordonatori cercuri/părinți. | Interne | Director | Întregul personal, elevii,părinții | Săptămânal/ De câte ori este cazul | Număr de audiențe |

| Ținta2.Obiectivul II:Diversificarea profilurilor/activităților de la cercuri. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatordeperformanță: Creșterea cu 20% anumărului de elevi înscriși la activitățile de la C.C.C .și structură. |  |  |  |  |  |
| ACȚIUNI | RESURSE | RESPONSABILI | BENEFICIARI | TERMEN | EVALUARE |
| Reorganizarea cercurilor,în funcție de participarea elevilor la activități. | Interne | Director, C.A.,C.P. | Elevii | Februarie 2025 | Proiect de încadrare. |
| Atragerea de cadre didactice, ce pot desfășura activități nonformale,în condițiile prevăzute de lege ( chitară, orga, etc.). | Externe | Director, C.A. | Elevii | 31.08.2025 | Oferta educațională a instituției |

| Ținta3.Obiectivul I:Creșterea gradului de acoperire a disciplinelor/cercurilor cu personal calificat. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicator de performanță:Reducerea100%a personalului didactic necalificat. |  |  |  |  |  |
| ACȚIUNI | RESURSE | RESPONSABILI | BENEFICIARI | TERMEN | EVALUARE |
| Organizarea cu profesionalism a examenelor practice, în vederea selecțiilor de calitate a cadrelor didactice. | Interne | Director, C.A. | Elevii | Iunie-Iulie 2025 | Probe practice |
| Încadrarea cu personal didactic calificat,a posturilor rămase vacante prin: concediu maternitate, pensionări (dacă este cazul). | I.S.J.PH | Director | Elevii | Septembrie 2025 | Situația încadrărilor |

| Ținta3.ObiectivulII:Susținerea personalului didactic,didactic auxiliar și nedidactic în dezvoltarea profesională și personală. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicator de performanță:Înscrierea a cel puțin 3 cadre didactice din instituție la cursuri de formare continuă. |  |  |  |  |  |
| ACȚIUNI | RESURSE | RESPONSABILI | BENEFICIARI | TERMEN | EVALUARE |
| Perfecționarea curentă prin activități metodico- științifice și psiho-pedagogice realizate la nivelul unității deînvățământ. | Interne C.C.D. | Director,comisii | Cadrele didactice | Semestrial | Număr activități desfășurate |
| Încurajarea/susținerea activității științifice a cadrelordidactice–elaborarematerialdidactic, publicare articole, studii, manuale cărți. | Interne | Director,comisii | Cadrele didactice | Anual | Număr materiale realizate |
| Participarea personalului didactic auxiliar și nedidactic,la cursuri de formare profesională. | Interne | Director, C.A. | Personal auxiliar și nedid. | Anual | Număr cursuri parcurse |

| Ținta4.Obiectivul I:Distribuirea eficentă a obiectelor de inventar, în vederea eficientizării procesului instructiv-educativ. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicator de performanță: Asigurarea cu minim 60% a obiectelor de inventar și mijloace fixe necesare procesului instructiv-educativ, la fiecare cerc. |  |  |  |  |  |
| ACȚIUNI | RESURSE | RESPONSABILI | BENEFICIARI | TERMEN | EVALUARE |
| Actualizarea inventarului și operarea mijloacelor fixe și mobile.Întocmirea documentației pentru obiectele de inventar propuse pentru casare. | Interne | Contabil șef, administrator | Cadrele didactice, elevii | 22 Decembrie 2024 | Listeinventar |
| Distribuirea eficentă a bazei materiale existente, inclusiv fondul de carte, CD-uri, etc. | Interne | Administratorde patrimoniu | Cadrele didactice, elevii | 15 Septembrie | Subinventare |
| Gestionarea eficientă a spațiului de învățământ. | Interne | Director, Administratorde patrimoniu | Cadrele didactice, elevii | Permanent | Structura pe săli de cerc, vestiare,etc. |

| Ținta4.Obiectivul II:Modernizarea bazei materiale și a infrastructurii. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicator de performanță:Creșterea mijloacelor fixe și a lucrărilor de întreținere cu minim 10%. |  |  |  |  |  |
| ACȚIUNI | RESURSE | RESPONSABILI | BENEFICIARI | TERMEN | EVALUARE |
| Elaborarea și aprobarea Planului de investiții și achiziții. | Interne | Director,comisii, contabil șef, administrator | Cadrele didactice, elevii | Decembrie 2024 | Document elaborat |
| Efectuarea lucrărilor necesare,pentru creșterea confortului în sălile de curs și vestiare. | Interne | Director,contabil șef,administrator | Cadrele didactice, elevii | De câte ori este cazul | Numărde lucrări efectuate/calitate |

| Ținta5. Obiectivul I: Colaborarea și derularea de proiecte educative sau de dezvoltare,în parteneriat cu C.L Câmpina,Primăria Câmpina |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicator de performanță: Desfășurarea a minim două acțiuni aflate în C.A.E.N și C.A.E.J,în parteneriat cu C.L și Primăria Câmpina. |  |  |  |  |  |
| ACȚIUNI | RESURSE | RESPONSABILI | BENEFICIARI | TERMEN | EVALUARE |
| Realizarea de parteneriate cu C.L și Primăria Câmpina. | Interne, externe | Director,comisii | Comunitatea locală | Decembrie 2024 | Număr de parteneriate |
| Organizarea în parteneriat a două concursuri naționale și județene aflate în CAEJ(O zi din viața de școlar, Suflet de copil) | Interne | Director, Coordonatorii proiectelor | Direcți și comunitatea locală | 31 August 2025 | Rapoartele de activitate ale concursurilor |

| Ținta5.ObiectivulII:Diversificarea acțiunilor de promovare a imaginii Clubului Copiilor,în cadrul comunității. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicator de performanță:Realizarea a minim o acțiune lunare de promovare,a imaginii C.C.în comunitate. |  |  |  |  |  |
| ACȚIUNI | RESURSE | RESPONSABILI | BENEFICIARI | TERMEN | EVALUARE |
| Distribuirea afișelor și a pliantelor cu activitățile C.C., în unitățile de învâțământ. | Interne | Personalul didactic | C.C | Septembrie | Număr de afișe,pliante distribuite |
| Actualizarea paginii web a instituției. | Interne | Profesorcerculde informatică | C.C | Permanent | Numărde accesări |
| Participarea laTârgul de ofertă educațională. | Interne | Comisii | C.C | Mai 2024 | Calitatea standului |
| Mediatizarea în presa locală (scrisă și tv-fără costuri financiare),a performanțelor obținute în procesul instructiv-educativ. | Interne | Director,comisii | C.C | Permanent | Număr de Articole apărute |

Director,

Botoacă Alina